Брызгалина Наталия Борисовна

МОУ ДОД "Детская школа искусств", п.Мирный

Проект: «Радуга семейных талантов»

Описание проекта

1 Название проекта:

«Радуга семейных талантов»

2 Заявитель

-наименование: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств п.Мирный»

-организационно-правовая форма: Муниципальное учреждение

-должность, фамилия руководителя: директор- Хмелюк Елена Александровна

3 Место реализации проекта

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств п.Мирный»

Школа является культурным развивающим  и обучающим центром п. Мирный и близлежащих населенных пунктов (п.Трубочево, М.Протопопово, Б.Протопопово, Плотниково, п/л «Восход», п.Аэропорт, с.Богашево).

Она была открыта  в 1995 году. В 2009 году в результате реорганизации к школе искусств п.Мирный была присоединена школа искусств с.Богашево. Сегодня в ней обучается около 200 человек. В школе 4 отделения: музыкальное, хореографическое, изобразительное и эстетическое. Она имеет свою индивидуальность, свое лицо, благодаря которой отличается от других школ района. Имеет высокий рейтинг по качеству выступления на конкурсах различного уровня.

В ДШИ сформирован высокопрофессиональный, высокообразованный, творчески активный педагогический коллектив единомышленников, готовый к эксперименту, способный предложить все многообразие деятельных форм освоения эстетического мира и обеспечивающий воспитанникам свободу выбора, «ситуацию успеха» и личностное становление.

Действующие классы: фортепиано, гитара, баян, аккордеон, флейта, хоровой класс, изобразительное искусство, хореография и эстетический класс. Учебные кабинеты оснащены необходимым инвентарем: хореографические станки, зеркала, мольберты, музыкальные инструменты, звуковая аппаратура, оргтехника, методическая и нотная литература, аудио-видеотека.

4 Руководитель проекта

-фамилия, имя, отчество: Брызгалина Наталия Борисовна

-должность: преподаватель

-контактный адрес: 634539 Томская область, Томский р-он, п. Мирный, ул.Трудовая, 2

-телефон, факс: р.т./ф 955-299; д.655-748

-е-mail  romeo94@sibmail.com

5 Обоснование и содержание проекта.

«В сложных противоречиях нашей жизни

искусство не только не исчезает, но, напротив,

на него ложится всё большая и

большая ответственность

за воспитание новых юных поколений»

(Д. Б. Кабалевский)

Социально – экономические реформы и обстоятельства, в которых оказались граждане России (безработица, бедность), негативно повлияли на образ жизни и настроение людей. В обществе развивается потребительское отношение, отсутствуют  культурные ценности, а самое главное - возникает  проблема недостатка общения родителей и детей. Удаленность поселков Томского района от учреждений культуры  города минимизировала общение людей с живым искусством и снизила к нему интерес. Данная тенденция способна привести к необратимым изменениям в эстетическом развитии жителей села. Школа искусств не может игнорировать сложившуюся ситуацию, ведь от этого зависит в целом культурный уровень населения.

Проект направлен на работу педагогов школы искусств  с  обучающимися и их родителями. Результатом этой деятельности будет вовлечение родителей в учебный процесс с целью повысить мотивацию детей  к обучению, мотивацию родителей к обучению детей; а также улучшение взаимоотношений в семье и формирование культурно-потребностной сферы у участников проекта.

Проект подразумевает проведение мероприятий разной направленности:

- семейные конкурсы (вокальные, хореографические, художественные, спортивные);

- экспресс-обучение родителей разным видам искусства (для понимания процесса обучения их детей в ДШИ)

- мастер – классы для семьи и силами членов семьи

- музыкально-театральное творчество

Общество в целом ждет от школы искусств решения проблемы занятости, профилактики негативных социальных явлений, воспитание духовности, привития устойчивого интереса к искусству. Только занятия творчеством позволяют воспитать целый ряд положительных качеств, совместить которые в одном человеке при иных видах деятельности бывает порой просто невозможно.

Многолетнее общение с семьями учащихся школы выявило необходимость более тесного контакта с родителями и вовлечение их в совместную творческую деятельность для коррекции работы школы.

Запланированная культурно-просветительская работа  участников проекта включает в себя: посещение музея, проведение концертов, музыкальной гостиной и т.д.

Участники совместно работают над планом, сценарием  и проведением мероприятий, подготовкой атрибутики, костюмов и  декораций, что поможет укреплению семейных взаимосвязей.

Цели:

- Создание культурной среды, способствующей  социализации и развитию духовно-полноценной личности взрослого и ребенка в обществе через семейное общение и совместный творческий процесс в звене «Ребенок-родитель-педагог-социум».

- Формирование мотивации к самосовершенствованию, самообразованию и самовоспитанию.

Задачи:

- Сохранение, изучение и пропаганда культурных традиций.

- Выявление латентных творческих способностей населения и создание условий для их развития.

- Организация совместного культурного досуга с родителями, детьми и педагогами.

- Привлечение всех возрастных групп населения (без ограничений) в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков.

- Увеличение контингента школы посредством активизации совместной творческой деятельности семьи.

- Укрепление материально-технической базы и создание условий для улучшения работы школы.

Проект ориентирован на образование и культурно-досуговую деятельность населения, построен по принципу дифференцированного подхода, учитывающий возрастной состав, область интересов, уровень интеллектуального развития. В проекте предусмотрены индивидуальные и групповые методы работы. Он реализуется в форме организации коллективно-творческой деятельности.

Описание целевой группы

Целевая группа- это родители и дети обучающиеся в школе искусств, а так же взрослое население Мирненского и Богашевского поселения. Она будет состоять из 40 детей , 35 родителей и 14 сотрудников школы искусств п. Мирный. Культурно-познавательные, развлекательные, просветительские мероприятия вовлекут учащихся и их родителей в совместную творческую лабораторию.

Механизм реализации деятельности по проекту.

Для реализации данного проекта сформирован педагогический коллектив, который ведет организационно-методическую работу. Для координации и проведения мероприятий составлены график, сценарии программ с определением наглядного и методического материала, атрибутики; подготовки  территории, транспорта (если необходимо).

Проведение мероприятий нацелено на раскрытие творческого потенциала учащихся и их родителей, на сотрудничество членов семьи и их совместную импровизацию. Такие формы деятельности помогут сформировать мотивацию к самосовершенствованию и самовыражению личности взрослого и ребенка.

| № | Дата | Мероприятие | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 мая 2010 г. г. Томск | Художественный музей г. Томск (конкурс-выставка «Мой край сибирский»). Родители и участники конкурса. | Голобокова О.Д. Хмелюк Е.А Брызгалина Н.Б. |
| 2 | 1 июня 2010 г., площадь ДК п. Мирный | День защиты детей Конкурс рисунков на асфальте | Голобокова О.Д. Хмелюк Е.А Чудакова Г.В. Брызгалина Н.Б. |
| 3 | 15 июня 2010 г ДШИ п. Мирный | Поем в вокальном ансамбле (пение популярных народных песен) | Хмелюк Е.А Дульцева Л.Е. Брызгалина Н.Б. |
| 4 | 25 июня 2010 г стадион СОШ п. Мирный | Веселые старты Велосипедная эстафета Лучшая скакалка Детский боулинг | Хмелюк Е.А. Брызгалина Н. Б. Чудакова Г.В. |
| 5 | 17 июля 2010 г. территория п. Мирный | Пленер «Пейзажи родного края» | Голобокова О.Д БрызгалинаН.Б. Дульцева Л. Е. |
| 6 | 5 августа 2010г. п.Мирный | Песни у костра (конкурс на лучшее исполнение бардовской песни) | Дульцева Л.Е. Брызгалина Н. Б. Хмелюк Е.А. |
| 7 | 20 августа 2010г структурное подразделение с. Богашево | Песни караоке. (исполнение любимых популярных песен) | Брызгалина Н.Б. Хмелюк Е.А. Зиберт Т. Я. |
| 8 | 28 августа 2010г. ДШИ п. Мирный | Флористика (составление букетов из живых и сухих цветов) | Голобокова О.Д. БрызгалинаН.Б. Хмелюк Е.А |
| 9 | 1 сентября, площадка СОШ п. Мирный, с. Богашево | Праздник «Идем учиться!» (праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний) | Чудакова Г.В. Гагарина И.Д. Брызгалина Н. Б. |
| 10 | 18 сентября, структурное подразделение с. Богашево | Конкурс семейной самодеятельности (совместная деятельность всей семьи) | Брызгалина Н.Б. Дульцева Л.Е. Чудакова Г.В. |
| 11 | 2 октября 2010 г ДШИ п. Мирный | «Танцуйте с нами»- мастер-класс хореографии для детей и родителей (с видеопоказом материалов творческих семинаров) | Чудакова Г.В. Дубинина Н.В. Брызгалина Н.Б. |
| 12 | 30 октября 2010 п/л «Восход» | «Играю вместе с мамой и бабушкой» Экспресс-обучение игры на фортепиано (школа для взрослых) | Дульцева Л.Е. Хмелюк Е.А. Брызгалина Н.Б. |
| 13 | 6 ноября 2010 ДШИ п. Мирный | «Русская ложка» (совместная роспись деревянных ложек) | Голобокова О.Д. Дульцева Л.Е. Брызгалина Н.Б. |
| 14 | 17 ноября ДШИ п. Мирный | Вечер инструментальной музыки (совместный концерт участников проекта) | Хмелюк Е.А. Дульцева Л.Е. Брызгалина Н.Б. |
| 15 | 30 ноября ДШИ п. Мирный | «Играем в шумовом ансамбле» (Обучение детьми родителей игре на инструментах, совместный концерт) | Брызгалина Н.Б. Дульцева Л.Е. |
| 16 | 4 декабря ДШИ п. Мирный | Музыкальная гостиная «Вечер старинной музыки» (использование видеопоказа) | Брызгалина Н.Б. Дульцева Л.Е. |
| 17 | 17 декабря ДС п. Мирный | Новогодняя сказка «Колобок на новый лад» (театрально- музыкальная деятельность) | Хмелюк Е.А. Брызгалина Н.Б. Голобокова О.Д. Чудакова Г.В. |
| 18 | 25 декабря ДШИ п. Мирный | Конкурс «Новогодний костюм своими руками» Презентация видеофильма о совместной деятельности с родителями «Острова искусств» | Хмелюк Е.А. Дульцева Л.Е. Брызгалина Н.Б. Голобокова О.Д. |

6 Планируемые результаты проекта

В проекте будут задействованы 89 человек (основных получателей услуг по проекту).

По завершению проекта его взрослые участники продолжат свое обучение в созданной школе для взрослых и помогут своим детям обучаться в школе искусств. Проведенные мероприятия сформируют положительный имидж учреждения и повлияют на увеличение контингента школы.

Участники проекта получат  элементарную  предметную  и практическую компетентности в области искусства: игра на музыкальных и ударно-шумовых инструментах, использование танцевальных движений, пение в разных манерах, составление композиций из цветов; рисунок по дереву, гуашью, акварелью и др. Результаты участия родителей в этом процессе станут важным звеном в цепочке «семья-образование-культура». оль озможность понять необходимость более тесного сотрудничества с родителям

В перспективе для развития проекта планируется привлекать дополнительные средства от платных образовательных и методических услуг, средства федерального, местного бюджетов (концертно-образовательные мероприятия), спонсорские средства, что в настоящее время  и  осуществляется по другим программам и проектам ДШИ.

Смета расходов на организацию и осуществление проекта

| п/н | Наименование расходов | расчет | Сумма (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | Руководитель проекта | 7000х50%х7=24500 |  | 24500 |  |
| 2 | Преподаватель ИЗО | 7000х50%х7=24500 |  | 24500 |  |
| 3 | Преподаватель хореографии | 7000х50%х7=24500 |  | 24500 |  |
| 4 | Преподаватель инструмента | 7000х50%х7=24500 |  | 24500 |  |
| 5 | Преподаватель хоровых дисциплин | 7000х50%х7=24500 |  | 24500 |  |
| 6 | Блок флейта 2 шт | 800х2=1600 |  |  | 1600 |
| 7 | Флейта поперечная Jamaha | 23000 |  |  | 23000 |
| 8 | Мультимедийная система | 50000 | 50000 |  |  |
| 9 | Фортепиано | 120000 | 120000 |  |  |
| 10 | Расходные материалы для ИЗО | 2000 |  |  | 2000 |
| 11 | Призы, сувениры, печатная продукция | 11102 |  |  | 11102 |
| 12 | Налоги на ФОТ (26,2%) | 32095 |  | 32095 |  |
| 13 | ИТОГО: | 362297 | 170000 | 154595 | 37702 |